## Лист1
Фаза | Действия | Ожидаемые результаты | Роли
Business understanding | Обсудить основную цель бизнеса, учитывая его текущее состояние и ресурсы. Составить план проекта. | 1. Определить состав участников со стороны заказчика и их роли. Опредилить бюджет. Обсудить, как заказчик планирует использовать модель. 2. Оценить риски. Разработать плана действий по снижению вероятности их наступления. Разработать плана в случае их возникновения. 3. Оценить имеющиеся у заказчика ресурсы. Обсудить готовность заказчика выделять средства на дополнительные ресурсы. 4. Обсудить необходимые критерии качества модели и их ожидаемыме значения. | Бизнес-заказчик, аналитик
Data understanding | Оценить качество предоставленных данных. Выявить проблемы. | 1. Изучить бизнес-процесс. 2. Изучить источники данных, включая информацию о пользователях и истории их товаров, информацию о товарах, информацию о корзине. Оценить их качество и полноту этих источников. 3. Собрать и описать сами данные. Оценить их качество. Посчитать основные статистики. 4. Зафиксировать значимые наблюдения в "отчете". | Аналитик
Data preparation | Подготовить выборку к моделированию. | 1. Разделить данные на train и test. Определить признаки и целевую переменную. 2. Очистить данные (заполнить пропуски, исправить ошибки, избавиться от дубликатов, привести к единому формату). 3. Расширить данные (новые признаки, агрегация, нормализация). Например, ввести атрибут связанный с сезонностью или празднками. 4. Сохранить данные в необходимом для моделирования формате. 5. Задокументировать проделанные шаги по подготовке данных. | DS-специалист, DE-специалист
Modeling | Обучить модели, сравнить и выбрать оптимальную (или оптимальные). | 1. Выбрать методы моделирования (учесть при этом особенности имеющихся данных) 2. Обучить модель на обучающей выборке, проверить на тестовой выборке (повторить для каждого выбранного метода моделирования). 3. Оценить модели. Сравнить оценки моделей между собой. Сравнить с ожидаемыми показателями. 4. Зафиксировать результаты для каждой модели 5. Оценить необходимость улучшения модели или использование другого метода моделирования для построения новой модели. 6. Оценить готовность к установки на стороне заказчика полученной модели. | DS-специалист
Evaluation | Оценить качество модели и ее готовность к внедрению | 1. Оценить результаты работы модели (насколько хорошо она предсказывает, оформит ли пользователь заказ, сформированный в корзине интернет-магазина). 2. Выявить новые закономерности. Оценить необходимость дополнения новой информацией. 3. Оценить, насколько полученная модель применима к бизнесу. Оценить необходимость ее доработки. 4. Определить необходимые действия перед внедрением. | Аналитик
Deployment | Внедрение выбранных моделей для решения поставленных задачь заказчика. | 1. Разработать план внедрения модели, описать подробно что и в каком виде внедрять. 2. Разработать план на случай непредвиденных обстоятельств. Учесть все риски и проблемы. 3. Продумать необходимость и способы мониторинга и технического обслуживания. 4. Составить отчет и подвести итоги по каждому этапу. | Разработчик